|  | Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България |  |
| --- | --- | --- |

Проект „Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица

на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

Техническо задание

за предоставяне на услуги по „Организиране на иновативно културно събитие”, с обособена позиция 1: Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал” и обособена позиция 2: Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”, по проект: „Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018.

1.   ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1   Данни за Възложителя

1.2   Институционална рамка

2.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

2.1  Цели на проекта

2.2  Основни дейности по проекта

3.  ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА (ДОГОВОРА ЗА УСЛУГА)

3.1  Цел на поръчка

3.2  Предмет на поръчката - обхват на работата на  Изпълнителя

3.3 Конкретни задачи на Изпълнителя и параметри за изпълнение на поръчката

# 4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

4.1    Продължителност

5.  ПЛАЩАНИЯ

5.1 Схема на плащане

6.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

7. Гаранционни срокове

# 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Данни за възложителя

Община Лясковец

Кмет на Община Лясковец

пл. „Възраждане” № 1,

Лясковец 5140,

България

Тел.: +359/ 619 2 20 55

Факс: +359/ 619 2 20 45

obshtina@lyaskovets.net

www.lyaskovets.net

1.2. Институционална рамка

Настоящата процедура е свързана с възлагане на услуги в процеса на изпълнение на предвидените дейности в рамките на проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” с регистрационен номер на проектното предложение №BG161PO001-1.1.10-0023, финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Регистрационният номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е № BG161PO001/1.1-10/2010/018.

Възлагането на малката обществена поръчка цели качествено изпълнение на предвидените услуги чрез процедурата “открит конкурс” за възлагане на малка обществена поръчка относно изпълнението на дейности по проект: „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.

Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” (ОПРР), съфинансира от Република България и Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. (ОПРР) представлява единна оперативна програма за всичките шест района за планиране в България, които са избираеми за финансиране по цел „Сближаване” на политиката за сближаване на Европейския съюз (ЕС). ОПРР е разработена в съответствие с целите на ЕС, определени в Стратегическите насоки за сближаване на Общността за периода 2007-2013 година. Също така, ОПРР е в съответствие с Националната стратегическа референтна рамка на Република България (НСРР) и с Националната програма за реформи. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките на ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие чрез укрепване на растежа, конкурентноспособността и заетостта, социалното включване, както и опазване качеството на околната среда.

Оперативната програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. изпълнява следните средносрочни цели:

- Обща цел на програмата:

Подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентноспособност и устойчиво развитие.

- Специфични цели на програмата:

  - Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличават възможности за просперитет и развитие.

  - Осигуряване на по-добър достъп до пътни, информационни и комуникационни технологии и енергийни мрежи за изостаналите райони.

  - Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на устойчиви, диверсифицирани, специфични за региона туристически продукти с по-висока добавена стойност.

  - Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности и ресурси за осъществяване на политики за регионално развитие.

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” в рамките на която се осъществява настоящия проект, цели да подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите работещи в тях и тяхното превръщане в двигател за повишаване конкурентоспособността на регионите.

Специфичната цел на Операция 1.1: „Социална инфраструктура” е да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии.

Цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” са в рамките на приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

- Конкретни цели:

  - да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;

  - да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на културни събития;

  - да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните процеси.

Управляващ орган на ОПРР е Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Управляващият орган носи отговорност за управлението на ОПРР, съгласно Регламент (ЕО) № 1083 / 2006 г.

Управляващият орган е и Договарящ орган, по смисъла на ПМС №121/2007 г. За определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз, (обн. ДВ, бр. 45/07 г.).

# 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Проект „Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица  на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” се изпълнява в рамките на ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”, Регистрационен номер на договора за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018.

2.1. Цели на проекта:

- Обща  цел на проекта:

Общата цел на проект „Карвинг Фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” е качествено обновление на Лясковец чрез засилване ролята на културата като фактор за развитие на ареала.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на основната цел на Операция 1.1 „Социална инфраструктура” на ОПРР, както и за изпълнение на настоящата схема, пряко насочена към увеличаване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на градските ареали.”

С постигането на главната цел, проектът допринася за устойчивото и интегрирано развитие на градския ареал и благополучие на местното население, които са сред стратегическите цели на Европейската общност.

Чрез провеждането и промотирането на иновативното културно събитие се цели обогатяване на културния живот на ареала, привличане на нови участници и публики, подпомагане на местното развитие чрез про-активна ангажираност на населението.

Събитието ще спомогне за качествено обновяване на Лясковец като градска територия. В проекта ясно се акцентира върху тясната връзка между култура, развитие и създаването на динамичен културен сектор, което според Лисабонската стратегия ще улесни достъпа на местното население до културата.

- Специфични цели на проекта:

- Насърчаване развитието на  културна марка за градски ареал Лясковец, съобразена с местните потребности, запазваща местния дух и популяризираща Лясковец като територия на зеленчукопроизводството и гурбетчийското градинарство.

- Изграждане на неповторимост и идентичност на градския ареал под формата на ново, неконвенционално културно събитие, основаващо се на иновативната идея за карвинг-изкуството, зеленчуците и гурбетчийското градинарство в наши дни.

- Повишаване разбирането сред местната общност за иновативното културно събитие в живота като генератор на икономическото, културно и социално развитие на градската територия.

- Създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, гарантиращо тяхното включване в културните процеси на градски ареал Лясковец.

Постигането на специфичните цели на проекта ще доведе до качествено обновяване на културния живот в агломерационния ареал, привличане на нови публики и участници, засилване на културата като средство за местно развитие и широко обществено участие на всички социални групи.

Визията и характерът на избраното иновативно събитие е съобразено с традиционния поминък, културно-историческо наследство и желанието на местните хора да запазят своята идентичност като особено стара и достоверна територия на зеленчукопроизводството и гурбетчийското градинарство.

Общата рамка на специфичните цели е обвързана с традиционните културни характеристики на ареал Лясковец, които са в основата за пресъздаване и промотиране чрез подбран синтез от изкуства и средства за творческа изява.

2.2 Основни дейности по проекта:

Проектът „Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” предвижда дейности по организиране и провеждане на иновативното културно събитие.

- Избор на изпълнители на проектните дейности: дейността включва подготовка на график на конкурсните процедури, възлагане на външен изпълнител за разработването на необходимата конкурсна документация. Съгласуване с Управляващия Орган на конкурсна документация, подготовка и провеждане на предвидените конкурсни процедури в процеса на изпълнение на проекта.

Предвижда се участието на следните изпълнители:

- Изпълнител на външна услуга: дизайн, изработка и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за културно събитие и оформление на откритата площ за провеждане на фестивала;

- Изпълнител на строително – ремонтни и дребномащабни дейности, свързани с организация и провеждане на „Карвинг фестивал”;

- Изпълнител на дейности по „Промотиране, маркетинг и реклама на иновативното събитие” и изпълнение на дейности по информиране и публичност на проекта;

- Избор на доставчик за закупуване и монтаж на техническо оборудване за провеждане на събитието;

- Избор на изпълнител на финансов одит на проекта;

- Изпълнител на външна услуга за изследване на градинарството като поминък, възстановяване и демонстрация на традиционни техники и пособия за обработка на земята.

- Дейности за подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни: подготовката за провеждане на иновативното културно събитие, която ще подпомогне общественото включване на целевите групи, ще заинтересова местната общност и ще създаде условие за провеждане на събитието.

- Арт-уъркшоп и арт-работилница в гр. Лясковец, творческо ателие в с. Козаревец и в творческо ателие в с. Джулюница;

- Кампания „Лясковец - моята забавна столица”;

- Аранжиране и освежаване на музейните експозиции в Музей на гурбетчийското градинарство „Да пренаредим историята”;

- Работилница „Модерно предградие” - творческо ателие за новаторски и иновативни елементи в събитието;

- Изработване, аранжиране и поставяне на атрактивни цветни щандове и платформи за изложби;

- Проучване сред градинарите, подготовка и възстановяване на традиционни земеделски техники и пособия за обработка на земята.

- Изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности свързани с организацията и провеждането на иновативно културно събитие „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” - дребномащабни интервенции върху три зони, които оформят фестивално пространство „Кралство на  зеленчуците и градинарството”, обособени както следва:

- Рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство – обхваща УПИ - VІІІ за музей в кв. 97 по ПУП на гр. Лясковец;

- Реконструкция на пространство пред Музей на гурбетчийското градинарство – включва УПИ - ХІІІ за озеленяване и тротоарна площадка на кръстовището на улици “Никола Козлев” и “Петър Караминчев”;

- Оформяне входно пространство към карвинг-фестивала – възстановяване на зелена площ в част от поземлен имот 1008 в УПИ - І в кв. 79, разположена край ул. "Никола Козлев".

- Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с иновативното културно събитие: закупуване на технически съоръжения и оборудване за организиране и провеждане на „Карвинг фестивал” като иновативното културно събитие:

- Сглобяема модулна сцена с размери 6м./8м/6м. с покрив и странични тенти;

- Сценично осветление;

- Техника за заснемане на събития;

- Мултимедийна прожекционна техника;

- Интерактивно празнично осветление;

- Закупуване на система за видеонаблюдение;

- Закупуване на шатри.

- Промотиране, маркетинг и реклама на провежданите иновативни културни събития: за общественото включване на участници, публики и целеви групи в проекта предвиждаме следните дейности:

- Провеждане на 6 информационни срещи със заинтересовани страни и целеви групи в 4 в гр. Лясковец, по 1 в с. Козаревец и с. Джулюница за информиране на хората за възможността да участват в събитията по проекта;

- Стикери за иновативното събитие, афиши за иновативното събитие, рекламни листовки за мисията на „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, фото-рамки за снимане на участниците по време на фестивала и изложба на снимките на открито, медийни съобщения и послание преди, по време и след събитието общо 40 броя, стикери ”Аз участвам” -  2000 бр., значки, знаменца, транспаранти за събитието, карнавално шествие за промотиране на събитието, платени публикации в регионална и национална преса, интернет-промотиране на събитието чрез социалните мрежи, Виртуалния музей на градинарството в интернет, сайтове на съмишленици, участници и партньори, обществено проучване за събитието, маркетинг и брандиране на иновативно културно събитие, платени публикации в специализирани издания за популяризация на събитието.

- Провеждане на иновативното културно събитие: композиция - творческа симбиоза от 30 микросъбития, разположени в рамките на 10 фестивални дни.

- Дейности за осигуряване на публичност и информираност - проектът предвижда комплекс от мерки за популяризиране дейностите и целите на настоящия проект.

Дейностите ще бъдат изпълнени съгласно Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност.

Дейностите включват:

- Изработка, доставка и монтаж билбордове;

- Изработка, доставка и монтаж на информационни табели;

- Изработка, доставка и монтаж на плакат;

- Публикуване на прес-съобщения в местни и регионални медии;

- Организиране на пресконференции.

- Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта:

- Упражняване на авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол;

- Осъществяване мониторинг по изпълнение, финансов контрол и одит по проекта;

- Извършване енергиен одит и пускане на обектите в експлоатация;

- Дейности по визуализация и публичност.

Продължителността на проект „Карвинг Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” е 20 месеца от подписване на договор за безвъзмездна помощ с регистрационен номер № BG161PO001/1.1-10/2010/018.

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА

3.1 Цел на открита процедура по ЗОП.

Целта на провеждане на открита процедура по ЗОП  е избор на изпълнител за извършване на дейностите по „Организиране на иновативното културно събитие”, с обособена позиция 1 „Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал” и обособена позиция 2 „Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”, по проект „Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018.

Провеждането на процедурата ще осигури най-качествено и оптимално изпълнение на дейностите по организиране на иновативното културно събитие в рамките на проекта.

3.2  Предмет на поръчката - обхват на работата на изпълнителя:

Община Лясковец в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на дейностите по организиране на иновативното културно събитие на проект „Карвинг Фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” на външен изпълнител.

3.3 Конкретни задачи на Изпълнителя и параметри услугата по организиране на иновативното културно събитие на проект „Карвинг Фестивал-Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, с две обособени позиции:

- обособена Позиция 1 „Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал”.

- обособена Позиция 2 „Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”.

3.3.1. Задачи по обособена Позиция 1 „Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал”.

| Задача 1. Микросъбитие „Карвинг-фиеста от зеленчуци” |  |
| --- | --- |
| - Продукт: Осигурени и доставени материали (продукти) за кулинарна демонстрация - Продукт: Осигурени материали/фоторамки за украса и експониране на изработените творби. - Продукт: Доставени фойерверки-различни цветове и ефекти, които са необходими за ефектно откриване на иновативното културно събитие | Индикатор: 1 тон - Първо издание - 500кг. - Второ издание - 500кг. Индикатор: 400бр. - Първо издание: 200бр. - Второ издание: 200бр. Индикатор: 4 бр. (или 2000 бр. фойерверки - различни цветове) |

| Задача 2. Микросъбитие „Карнавално шествие” |  |
| --- | --- |
| 2.1 Продукт: Доставени балони с хелий, за всяко едно издание на събитието. 2.2 Продукт: Осигурени фанфари - различни видове за празнично откриване на иновативното културно събитие. | Индикатор: 4000бр. - Първо издание: 2000 бр. - Второ издание: 2000 бр. Индикатор: 1000 бр. осигурени за първото издание. |

| Задача 3. Микросъбитие Форум „Автентични видове лясковски зеленчуци” |  |
| --- | --- |
| 3.1 Продукт: Осигурена зала и презентационна техника за нуждите на иновативното културно събитие. 3.2 Продукт: Осигурени информационни материали за двете издания. 3.3 Продукт: Осигурени (кафе/чай, безалкохолно / минерална вода и солени / сладки изделия) за провеждане на кафе паузи. 3.4 Продукт: Осигурени обеди за участниците | Индикатор: 4 - Първо издание: 2 - Второ издание: 2 Индикатор: 190 бр. - Първо издание: 90 бр. - Второ издание: 100 бр. Индикатор: 190 бр. - Първо издание: 90 бр. - Второ издание: 100 бр. Индикатор: 190 бр. - Първо издание: 90 бр. - Второ издание: 100 бр. |

| Задача 4. Микросъбитие мултимедийна постановка „Градинарските пътища до наши дни” |  |
| --- | --- |
| 4.1 Продукт: Осигурена зала и подредени експозиции за провеждане на изложба в с. Козаревец. 4.2 Продукт: Обработени всички снимки и материали. 4.3 Продукт: Осигурени дървени рамки за снимки, картини и предмети. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. Индикатор: 2 бр. -Първо издание: 1 бр. -Второ издание: 1 бр. Индикатор: 250 бр. осигурени през първото издание. |

| Задача 5. Вечерно младежко парти „Крал и кралица” |  |
| --- | --- |
| 5.1 Продукт: Организирано парти с определен регламент, специален дизайн, декори и костюми, храна и напитки за 70 участника. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. |

| Задача 6. Микросъбитие „През иглени уши” |  |
| --- | --- |
| 6.1 Продукт: Осигурена логистична услуга и изработени сценарий, дизайн, костюми и ефекти. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. |

| Задача 7. Микросъбитие „Изложба на зеленчукови пана и мотиви” |  |
| --- | --- |
| 7.1 Продукт: Осигурени материали за изготвяне на творбите. 7.2 Продукт: Закупени и осигурени стативи и стилажи за изложбата. 7.3 Продукт: Осигурени качествено и професионално видеозаснемане на микросъбитията. | Индикатор: 400 бр. - Първо издание: 200 бр. - Второ издание: 200 бр. Индикатор: 400 бр. - Първо издание: 200 бр. - Второ издание: 200 бр. Индикатор: 10 бр. - Първо издание: 5 бр. - Второ издание: 5 бр. |

| Задача 8. Микросъбитие „Детски празник” |  |
| --- | --- |
| 8.1 Продукт: Организирани афтър-партита с ефекти за 240 деца. | Индикатор: 240 бр. - Първо издание: 120 бр. - Второ издание: 120 бр. |

| Задача 9. Микросъбитие „Щанд- зеленчукова лечебница” |  |
| --- | --- |
| 9.1 Продукт: Закупени и предоставени материали за целите по провеждането на иновативното културно събитие. 9.2 Продукт: Закупени и предоставени материали и украса за иновативното културно събитие. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. |

| Задача 10. Микросъбитие Форум „Зеленчуците на 21 век-сила от земята на България” |  |
| --- | --- |
| 10.1 Продукт: Наета конферентна зала и презентационна техника. 10.2 Продукт: Подготвени материали за участниците. 10.3 Продукт: Организирани кафе-паузи за участниците. 10.4 Продукт: Осигурени обеди за участниците. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. Индикатор: 60 бр. - Първо издание: 30 бр. - Второ издание: 30 бр. Индикатор: 60 бр. - Първо издание: 30 бр. - Второ издание: 30 бр. Индикатор: 60 бр. - Първо издание: 30 бр. - Второ издание: 30 бр. |

| Задача 11. Микросъбитие „Новинарски щанд - всичко интересно за зеленчуците” |  |
| --- | --- |
| 11.1 Продукт: Инсталирани и сглобени съоръженията за всяко едно издание на иновативното културно събитие. 11.2 Продукт: Предоставени материали и украса за събитието. | Индикатор: 2 бр. - Първа издание: 1 бр. - Втора издание: 1 бр. Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. |

| Задача 12.Микросъбитие Форум „Билки и подправки в кухнята на древните българи” |  |
| --- | --- |
| 12.1 Продукт: Осигурена зала и презентационна техника за нуждите на иновативното културно събитие. 12.2 Продукт: Осигурени материали за участниците. 12.3 Продукт: Осигурени кафе-паузи за участниците. 12.4 Продукт: Осигурен обяд за участниците. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание: 1 бр. - Второ издание: 1 бр. Индикатор: 80 бр. - Първо издание: 40 бр. - Второ издание: 40 бр. Индикатор: 80 бр. - Първо издание: 40 бр. - Второ издание: 40 бр. Индикатор: 80 бр. - Първо издание: 40 бр. - Второ издание: 40 бр. |

| Задача 13. Микросъбитие „Приготвяне на домашна лютеница” |  |
| --- | --- |
| 13.1 Продукт: Сглобени и монтирани съоръжения. 13.2 Продукт: Осигурени на продукти /зеленчуци/ за демонстрация в микросъбитието „Приготвяне на домашна лютеница”. | Индикатор: 1 бр. Индикатор: 250 кг. - Първо издание: 125 кг. - Второ издание: 125 кг. |

| Задача 14. Микросъбитие „Фото-галерия на открито” |  |
| --- | --- |
| 14.1 Продукт: Осигурени фоторамки- различни видове. 14.2 Продукт: Осигурени консумативи за обработка на снимковия материал ма място. | Индикатор: 20 бр. Индикатор: 2 бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. |

| Задача 15. Микросъбитие „Фестивални отпечатъци” |  |
| --- | --- |
| 15.1 Продукт: Закупени и осигурени бои, платове и рамки за всяко издание. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание – 1 бр. - Второ издание – 1 бр. |

| Задача 16. Микросъбитие „Афтър-парти” за закриване |  |
| --- | --- |
| 16.1 Продукт: Осигурени ефекти и фойерверки, предвидени за закриване на иновативното културно събитие. 16.2 Продукт: Осигуряване на храни и напитки за „Афтър парти” по повод закриване на иновативното културно събитие. | Индикатор: 2бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. Индикатор: 2 бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. |

| Задача 17. Логистика на иновативното културно събитие |  |
| --- | --- |
| 17.1 Продукт: Осигурена логистична процедура и монтаж на сценичната техника, сцената, декорите и съоръженията. 17.2 Продукт: Осигурена охрана за обществения ред по време на иновативното културно събитие. 17.3 Продукт: Осигурена охрана по време на монтажа и демонтажа на съоръженията и сцената. 17.4 Продукт: Осигурени наети химически тоалетни за периода на провеждане на иновативното културно събитие. 17.5 Продукт: Почистена фестивална зона преди всяко издание. 17.6 Продукт: Осигурен специализиран екип за медицинско обслужване за всеки ден от фестивала. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. Индикатор: 2 бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. Индикатор: 2 бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. Индикатор: 10 бр. - Първо издание - 5 бр. - Второ издание - 5 бр. Индикатор: 20 дни - Първо издание - 10 дни - Второ издание - 10 дни Индикатор: 20 дни - Първо издание - 10 дни - Второ издание - 10 дни |

| Задача 18. Логистика участници |  |
| --- | --- |
| 18.1 Продукт: Осигурен транспорт за участниците между микросъбитията в рамките на всяко издание на иновативното културно събитие. 18.2 Продукт: Осигурени настаняване и пълен храноден за участниците в иновативното културно събитие. | Индикатор: 2 бр. - Първо издание - 1 бр. - Второ издание - 1 бр. Индикатор: 200 бр. - Първо издание - 100 бр. - Второ издание - 100 бр. |

1. Микросъбитие „Карвинг-фиеста от зеленчуци”

Описание:

За успешното реализиране на микросъбитие „Карвинг-фиеста от зеленчуци” са предвидени няколко поддейности, които да осигурят нужният материален ресурс. Поддейностите са свързани с осигуряване на материали /продукти/, които ще са необходими за карвинг демонстрациите в изданията на иновативното културно събитие. Втората поддейност е свързана с всички нужни материали за изработката на карвинг продуктите, за тяхното аранжиране и експониране по подходящо атрактивен начин, който е цел на иновативното културно събитие. Третата поддейност по микросъбитие „Карвинг-фиеста от зеленчуци” е свързана с осигуряването на празнично откриване на събитието, като за целта е предвидено да се закупят и осигурят фойерверки и ефекти.

Параметри :

1. Количество на продуктите  за демонстрация – 1 тон:

- Първо издание  – 500 кг.

- 150 кг. - домати

- 100 кг. - чушки

- 50 кг. - моркови

- 50 кг. - зеле

- 150 кг. – други асортименти, според сезона

- Второ издание – 500 кг.

- 150 кг. - домати

- 100 кг. - чушки

- 50 кг. - моркови

- 50 кг. - зеле

- 150 кг. – други асортименти, според сезона

2. Вида на продуктите за демонстрация е необходимо да са зеленчуци и плодове, като количественото им разпределение ще се уточни преди доставката.

3. Осигурени специални ножове за сътворяване на карвинг изкуството, осигурена специална празнична посуда и специфична празнична украса, за вече изработените :

- 20 бр. малък нож за карвинг - от 5 см до 10 см

- 20 бр. среден нож за карвинг - от 10 см до 20 см

- 20 бр. голям нож за карвинг - от 20 см до 30 см

4. Осигурени фойерверки и ефекти – 4 бр.

Минимум 100 изстрела на 1 брой фойерверки - различни цветове

5. Материали / фоторамки за украса и експониране на изработените творби 400 броя за двете издания:

- Първо издание: 200 броя

- размер на фоторамката: 30/50 см.

- цвят на фоторамката: цветни, мин.7 цвята

- помощ при експлоатация  на фоторамките: закрепване, поставяне и др.

- Второ  издание: 200 броя

- размер на фоторамката: 30/50 см.

- цвят на фоторамката: цветни, мин.7 цвята

- помощ при експлоатация  на фоторамките: закрепване, поставяне и др.

2. Микросъбитие „Карнавално шествие”

Описание:

Микросъбитие „Карнавално шествие” включва две поддейности, които са свързани с осигуряване  празничността на събитията. За целта на микросъбитието е необходимо да бъдат осигурени празнични балони - надути с хелий. Друга важна част от създаването на празничната атмосфера са звуковите ефекти се закупят и осигурят фанфари, които да бъдат раздадени на участниците и публиката на иновативното културно събитие.

Параметри :

1. Количеството на осигурените балони е 4000 бр.:

- Първо издание: 2000 бр.

- Второ издание: 2000 бр.

2. Балоните трябва да са надути с хелий;

3. Цветове - разноцветни (без черно);

4. Брой фанфари - 1000 бр.

3. Микросъбитие Форум „Автентични видове лясковски зеленчуци”

Описание:

Организацията на Микросъбитие Форум „Автентични видове лясковски зеленчуци” включва осигуряване на подходяща конферентна зала, която да има капацитет мин. 100 души. За целите на микросъбитието е необходимо да бъде осигурена и презентационна техника, включваща екран/и, лаптоп/и микрофони и озвучителна техника, флипчарт и нужните за ползването му консумативи (листи за флипчарт, маркери). За периода на провеждане на Форум „Автентични видове лясковски зеленчуци” са предвидени кафе-паузи и обеди които да се провеждат в специализирана зала (кафене или ресторант) (включват кафе, чай, минерална вода, дребни сладки и соленки). За участниците във форум „Автентични видове” е необходимо да се осигури провеждане на обед.

Параметри:

1. Осигурен наем на конферентна зала на територията на гр. Лясковец – 4 пъти:

- Първо издание – 2 пъти;

- Второ издание - 2 пъти.

2. Наем на презентационна техника в конферентната зала.

3. Осигурени материали за всеки един участник във форум „Автентични видове лясковски зеленчуци”, като материалите трябва да включват принтирани копия на подготвената за форума презентация, заедно с папка и химикал за предвидения брой участници. Предварително осигурени и подготвени списъци за регистрация на участниците.

4. Осигурени (кафе/чай, безалкохолно/минерална вода и солени / сладки изделия) за 190 участника за провеждане на кафе паузи за:

- Първо издание за 90 участника;

Меню за 1 бр. участник:

- х 1 бр. кафе/чай

- х 1 бр. безалкохолно/мин.вода от 0.500л.

- х 100 гр. сладки

- х 100 гр. соленки

- Второ издание за 100 участника:

Меню за 1 бр. участник:

- х 1 бр. кафе / чай

- х 1 бр. безалкохолно / мин.вода от 0.500л.

- х 100 гр. сладки

- х 100 гр. соленки

5. Осигурени обеди за 190 участника, включващи: първо, второ и трето

Първо събитие за 90 участника;

Меню за 1 бр.участник:

- х 1 бр. салата : 0.300 гр.

- х 1 бр.основно ястие: мешана скара с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр.мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

Второ събитие за 100 участника.

Меню за 1 бр.участник:

- х 1 бр. салата: 0.300 гр.

- х 1 бр. основно ястие: мешана скара с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

4. Микросъбитие мултимедийна постановка „Градинарските пътища до наши дни”

Описание:

Микросъбитието мултимедийна постановка „Градинарските пътища до наши дни” ще се проведе в с. Козаревец. То включва три поддейности, като първото е изложба в с. Козаревец, като за провеждането на събитието е необходимо да се осигури зала, където да се подготви експозицията на самата изложба. Изложбата ще се провежда и в двете издания на „Карвинг-фестивал пъстра столица”. По време на самото събитие ще бъдат направени снимки, и видеозаписи, които трябва да бъдат обработени. За да бъде изложен снимковия материал изложбена експозиция е необходимо да бъдат закупени дървени рамки.

Параметри

1. Наем зала и подготовка на експозиция в с. Козаревец – 2 пъти за периода на проекта за:

- Първо издание – 1 път;

- Второ издание – 1 път.

2. Осигуряване на професионална услуга, за обработване на снимков материал (250 бр.) и видео материал представен на електронен носител(2 бр. по едно за всяко издание).

3. Закупени и осигурени 250 дървени рамки за експозиция на картини и снимки:

Размер на рамката - минимум 16 - 21см.;

Материал на рамките - дърво.

5. Вечерно младежко парти „Крал и кралица”

Описание:

Едно от микросъбитията на иновативното културно събитие е вечерното младежко парти „Крал и кралица на зеленчуците”. Самото име подсказва, че в микросъбитието ще има конкурсна част с жури, което ще избере крал и кралица на фестивала. За участниците  в микросъбитието, е необходимо да бъдат изработени костюми и да се осигури логистиката. Организаторите на вечерното младежко парти трябва да осигурят декори, дизайн, регламент на конкурса и кетъринг с храна и напитки за участващите.

Параметри

##### 1. Брой изработени костюми - 140 бр.:

##### -  Първо издание – 70 бр.;

##### - Второ издание – 70 бр.

##### 2. Брой изготвени регламенти за вечерно младежко парти „Крал и кралица” – 2 бр.:

##### - Първо издание – 1 бр.;

##### - Второ издание – 1 бр.

##### 3. Изработени тематични декори – 2 бр.:

##### - Първо издание - 1 бр.

##### Препоръчителен материал: винил, хартия, дърво.

##### Цветове на дизайна: 4 + 4 при отпечатване

##### Забележка: материала за изработка на декорите да е съобразен за вътрешно и външно ползване/експониране.

##### - Второ издание - 1 бр.

##### Препоръчителен материал: винил, хартия, дърво.

##### Цветове на дизайна: 4 + 4 при отпечатване

##### Забележка: материала за изработка на декорите да е съобразен за вътрешно и външно ползване/експониране.

##### 4. Размер на декорите - 4 000 кв. м.

##### 5. Дизайн – индивидуален

##### 6. Осигурен  кетъринг с храна и напитки за 70 участника - 2 пъти:

##### - Първо издание – 70 бр. участника

##### Меню за 1 бр. участник

##### х 1 бр. - безалкохолна напитка от 0.500 л.

##### х 1 бр. - минерална вода от 0.500 л.

##### х 0.100 гр. – ядки

##### х 0.200 гр. - студен сандвич

##### - Второ издание – 70 бр. участника

##### Меню за 1 бр. участник

##### х 1 бр. - безалкохолна напитка от 0.500 л.

##### х 1 бр. - минерална вода от 0.500 л.

##### х 0.100 гр. – ядки

##### х 0.200 гр. - студен сандвич

6. Микросъбитие „През иглени уши”

Описание:

Микросъбитието „През иглени уши” представлява седянка-надпревара по надприказване, разказване на митове, легенди, автентични истории, народен хумор. Предвидено е да се провежда два фестивални дни. Организаторите трябва да осигурят сценарий за микросъбитието, дизайн, костюми за участващите (народни носии), логистика на участниците, и ефекти по време на надпреварата.

Параметри

1. Брой изготвени сценарии за микросъбитието - 4 бр.:

- Първо издание - 2 бр.

- Второ издание - 2 бр.

- Брой костюми (народни носии, костюми на зеленчуци, карнавални костюми) -  500 бр., разпределени както следва:

- Първо издание – 400 бр.

150 бр. – Народни носии;

150 бр. – Костюми на зеленчуци;

100 бр. – Карнавални костюми.

- Второ събитие – 100 бр.

30 бр. - Народни носии;

35 бр. - Костюми на зеленчуци;

35 бр. - Карнавални костюми.

- Осигурен логистичен превоз за участниците - 2 пъти

- Първо издание – 2 бр.

Общ сбор 3000 км. транспорт на участници по маршрут, утвърден от страна на възложителя.

Общ брой пътнически места и транспортни средства за времето на събитието: по предварителна заявка и уточнение от страна на възложителя минимум 1 месец преди извършване на услугата.

- Второ издание – 2 бр.

Общ сбор 3000 км: транспорт на участници по маршрут, утвърден от страна на Възложителя.

Общ брой пътнически места и транспортни средства за времето на събитието: по предварителна заявка и уточнение от страна на Възложителя минимум 1 месец  преди извършване на услугата.

- Дизайн - 20 броя според видовете костюми за фестивала.

- Народна носия с мотиви на зеленчуци: 5 различни дизайна

- Зеленчуков костюм - детски: 10 различни дизайна

- Карнавален костюм – всички възрасти: 5 различни дизайна

- Ефекти – съобразени с вида на конкретната задача.

- Конфети: 500 бр. - различни видове и цветове

- Балони: 2000 бр.

- Цветни ленти: 1000 м.

- Светлинни ефекти: фойерверки - 500 бр. различни цветове

7. Микросъбитие „Изложба на зеленчукови пана и мотиви”

Описание:

Микросъбитието „Изложба на зеленчукови пана и мотиви” включва три поддейности. Първата поддейност е свързана с осигуряване на необходимите материали за изработка на творбите. Втората поддейност е свързана със закупуване и осигуряване на стилажи и стативи за изложбата. Третата е свързана със осигуряване на професионално видео заснемане за документиране на микросъбитието в двете издания на иновативното културно събитие.

Параметри:

- Брой материали за изготвяне на творбите – 400 бр.:

Комплекти за изработка на зеленчукови пана, мотиви, картини и др. - 400 бр.

- Първо издание – 200 бр.

- Второ издание – 200 бр.

2. Брой стилажи - 400бр.:

- Първо издание– 200 бр.

- Второ издание – 200 бр.

3. Размер на стилажа - 1.50 / 2м.

4. Брой стативи – 400 бр.:

- Първо издание – 200 бр.

- Второ издание – 200 бр.

5. Размер на статива - 1.50 / 1м.

6. Професионално видеозаснемане – 100 часа

- Първо издание – 50 часа

- Второ издание – 50 часа

* Всички заснети часове включват: обработка, монтаж на кадри и архивиране на заснетите кадри по дни, събития, интересни моменти и новини. Заснетите кадри да бъдат предоставени в оригинал и в две копия на професионален носител.

8. Микросъбитие „Детски празник”

Описание:

Микросъбитие - детски празник „Мистър и мисис Пънч” - Организиране и провеждане на весело детско шоу с кукли, макети и живи артисти с възможност за импровизация и участие на различни хора в спектакъла.

Параметри: Времетраене на детския празник 3 часа

- Сценарии за детското шоу - 1 бр.

- Аранжиране на детския празник с кукли и макети: 150 кв.м. площ

- Осигуряване на артисти за участие в празника: 5 човека

9. Микросъбитие „Щанд - зеленчукова лечебница”

Описание:

Микросъбитието „Щанд - зеленчукова лечебница” има за цел да разкрие на гостите и участниците в иновативното културно събитие, територия на здравето, което се поддържа с консумация на пресни зеленчуци. Тук се включват две поддейности свързани със закупуването на материали за провеждане на микросъбитието и с осигуряване на украса, която да спомага за привлекателността щанда.

Параметри:

1. Доставени и монтирани 4 бр. шатри с големина всяка с размер - 10/8 м.,

2. Доставени маси – 10 бр., с размери - 80/120м.

3. Доставени и монтирани стилажи за излагане на стоки: 10 бр. с размер - 2/2 м.

4. Цветни ленти: 2000м.

5. Балони цветни:500бр.

7. Хартиени гирлянди: 1000 м. (моделът на гирляндите да бъде съгласуван с Възложителя)

8. Хартиени транспаранти: 1000м. (моделът на транспарантите да бъде съгласуван с Възложителя)

9. Конфети: 300бр.

10. Микросъбитие Форум „Зеленчуците на 21 век-сила от земята на България”

Описание:

За провеждането на Форум „Зеленчуците на 21 век-сила от земята на България” е необходимо първо да се осигури конферентна зала, която да събира минимум 40 души. Необходимо е да бъде осигурена и презентационна техника, включваща мултимедийно устройство, екран, лаптоп, най-малко три микрофона, също така и флипчарт - заедно със нужните консумативи за използването му (листи и маркери). Втората поддейност в това микросъбитие е подготовката и осигуряването на информационни материали за всеки един участник. Един комплект материали трябва да включва информационни материали-отпечатана презентация поставена в папка и химикал. Отделно ще бъде необходимо отпечатване на списъци и химикали за регистрация на участниците. За времето на провеждане на форума е необходимо да бъде осигурена кафе пауза за участниците, която да включва кафе/чай, минерална вода, безалкохолно, дребни сладки и соленки. Предвиден е и обяд за участниците във форум „Зеленчуците на 21 век-сила от земята на България”.

Параметри:

1. Наем на конферентна зала за минимум 40 души - 2 бр.:

- Първо издание - 1 бр.

- Второ издание - 1 бр.

2. Осигурена презентационна техника (мултимедийно устройство, екран, лаптоп, най-малко три микрофона, също така и флипчарт му листи и маркери) – 2 бр.:

- Първо издание – 1 бр.

- Второ издание – 1 бр.

3. Информационни материали - отпечатана презентация, папка и химикал – 60 бр. за двете издания:

- Първо издание – 30 бр.

- Второ издание – 30 бр.

4. Осигурени (кафе/чай, безалкохолно/минерална вода и солени/сладки изделия) за 60 участника за провеждане на кафе паузи.

- Първо издание за 30 участника;

Меню за 1 бр. участник

##### х 1 бр. - безалкохолна напитка от 0.500 л.

##### х 1 бр. - минерална вода от 0.500 л.

##### х 0.100 гр. – ядки

##### х 0.200 гр. - студен сандвич

- Второ издание за 30 участника;

Меню за 1 бр. участник

##### х 1 бр. - безалкохолна напитка от 0.500 л.

##### х 1 бр. - минерална вода от 0.500 л.

##### х 0.100 гр. – ядки

##### х 0.200 гр. - студен сандвич

5. Осигурени обеди за 60 участника:

- Първо издание за 30 участника;

Меню за 1 бр.участник

- х 1 бр. салата: 0.300 гр.

- х 1 бр. основно ястие: пилешка пържола с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

- Второ събитие за 30 участника;

Меню за 1 бр.участник

- х 1 бр. салата :0.300гр.

- х 1 бр. основно ястие: пилешка пържола с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

11. Микросъбитие „новинарски щанд- всичко интересно за зеленчуците”

Описание:

Всяко едно събитие има нужда от излъчване на акценти свързани с него, именно за това е заложено и микросъбитието ”новинарски щанд-всичко интересно за зеленчуците”, където всички гости на фестивала ще имат възможността да се информират за текущите и предстоящи събития в програмата на иновативното културно събитие. За успешното реализиране на микросъбитието трябва да се осигури инсталиране и сглобяване на съоръжението и информационни и рекламни материали за карвинг-фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”.

Параметри:

1. Доставени и монтирани 4 бр. шатри с големина всяка в размер на 10/8 м.

- Първо издание – 2 бр.

- Второ издание – 2 бр.

2. Доставени маси – 10 бр., с размер - 80/120 м.

- Първо издание – 5 бр.

- Второ издание – 5 бр.

3. Доставени и монтирани стилажи за излагане на стоки: 20 бр. с размер - 2/2 м.

- Първо издание – 10 бр.

- Второ издание – 10 бр.

4. Информационни и рекламни материали за новинарския щанд на събитието - 2 бр. за две издания:

- Първо издание на събитието: Предлагане на новинарски (прессъобщения минимум х 3 вида за всяко събитие с теми - за „събитията на фестивала”, за „програмата на фестивала”, за „хроника на фестивала”, отпечатани на хартия, цветен печат,  минимум 2000 бр.) и промотиращи материали - произведени за събитието - (предлагане на произведените за събитието рекламни материали, създадени за промотиране и реклама-вестник, брошура, плакати, листовки, стикери, значки, знамена и др.)

- Второ издание на събитието: Предлагане на новинарски (прессъобщения минимум х 3 вида за всяко събитие с теми - за „събитията на фестивала”, за „програмата на фестивала”, за „хроника на фестивала”, отпечатани на хартия, цветен печат, минимум 2000 бр.) и промотиращи материали - произведени за събитието - (предлагане на произведените за събитието рекламни материали, създадени за промотиране и реклама-вестник, брошура, плакати, листовки, стикери, значки, знамена и др.)

12. Микросъбитие Форум „Билки и подправки в кухнята на древните българи”

Описание:

За провеждането на Форум „Билки и подправки в кухнята на древните българи” е необходимо първо да се осигури конферентна зала, която да събира минимум 40 души. Необходимо е да бъде осигурена и презентационна техника, включваща мултимедийно устройство, екран, лаптоп, най-малко три микрофона, също така и флипчарт - заедно със нужните консумативи за използването му (листи и маркери). Втората поддейност в това микросъбитие е подготовката и осигуряването на информационни материали за всеки един участник. Един комплект материали трябва да включва информационни материали-отпечатана презентация поставена в папка и химикал. Отделно ще бъде необходимо отпечатване на списъци и химикали за регистрация на участниците. За времето на провеждане на форума е необходимо да бъде осигурена кафе пауза за участниците, която да включва кафе/чай, минерална вода, безалкохолно, дребни сладки и соленки. Предвиден е и обяд за участниците във форум „Билки и подправки в кухнята на древните българи”.

Параметри

- Наем на конферентна зала за минимум 40души - 2 бр.:

- Първо издание - 1 бр.

- Второ издание - 1 бр.

2. Осигурена презентационна техника (мултимедийно устройство, екран, лаптоп, най-малко три микрофона, също така и флипчарт му листи и маркери) - 2 бр.:

- Първо издание – 1 бр.

- Второ издание - 1 бр.

3. Информационни материали (отпечатана презентация, папка и  химикал – 80 бр. за двете издания)

- Първо издание – 40 бр.

- Второ издание – 40 бр.

4. Осигурени (кафе/чай, безалкохолно/минерална вода и солени/сладки изделия) за 80 участника за провеждане на кафе паузи:

- Първо издание за 40 участника;

Меню за 1 бр.участник

- х 1 бр. салата: 0.300 гр.

- х 1 бр. основно ястие: пилешка пържола с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

- Второ издание за 40 участника;

Меню за 1 бр.участник

- х 1 бр. салата: 0.300 гр.

- х 1 бр. основно ястие: пилешка пържола с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

5. Осигурени обеди за 80 участника:

- Първо издание за 40 участника;

Меню за 1 бр.участник

- х 1 бр. салата: 0.300 гр.

- х 1 бр. основно ястие: пилешка пържола с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

- Второ издание за 40 участника;

Меню за 1 бр.участник

- х 1 бр. салата: 0.300 гр.

- х 1 бр. основно ястие: пилешка пържола с гарнитура: 0.400 гр.

- х 1 бр. палачинка: 0.200 гр.

- х 1 бр. банан, ябълка, портокал, мандарина и др.

- х 1 бр. мин.вода/безалкохолно: 0.500 л.

13. Микросъбитие „Приготвяне на домашна лютеница”

Описание:

За това микросъбитие е предвидено  да  се  извърши  демонстрация на  приготвяне на най-оригиналната домашна лютеница сред конкуренция от традиционни рецепти в реален буркан-павилион. За успешното провеждане на събитието трябва да се сглобят и монтират съоръженията и да се осигурят продукти (зеленчуци) за демонстрацията.

Параметри:

1. Тегло на продуктите за демонстрацията – 250 кг.

- Първо издание – 125 кг.

- 70 кг. - домат

- 50 кг. – пиперки

- 5 кг. – други асортименти на зеленчуци

- Второ издание– 125 кг.

- 70 кг. - домат

- 50 кг. – пиперки

- 5 кг. – други асортименти на зеленчуци

2. Доставка и монтаж на съоръжение: стъклен павилион с дизайна на буркан със следните параметри:

- дължина/ширина/ - 5/5 метра

- височина: 3 метра

- твърд под

- атрактивна покривна конструкция с украса

- конструкцията и визията на съоръжението да бъдат с индивидуален дизайн, утвърден от страна на Възложителя.

14. Микросъбитие „Фото-галерия на открито”

Описание:

Всеки участник който ще посети улица ”Кралство на зеленчуците и градинарството” ще може още на входа да се снима за спомен, да остави свой автограф и др. весели атракции, свързани със събитието.

Параметри:

1. Произведени 3000 уникални фотоси за двете издания, за които трябва да се осигури: вадене на снимките на място чрез цветен принтер и фотохартия.

- Първо издание – 1500 бр.

Второ издание – 1500 бр.

2. Осигурени фоторамки- различни  видове.

- Първо издание:

- Брой на фоторамките: 20 бр.

- Височина на фоторамките: между 150 см. и 280 см.

- Дизайн на фоторамките: индивидуален, по идея на Възложителя, обвързани с визията на фестивала.

- Разновидност на фоторамките: по 1 бр. от всеки вид.

- Материал за изработка: винил / ПВЦ / Картон

- Закрепване: твърд външен кант с размерите на фоторамката

- Второ  издание:

- Брой на фоторамките: 20 бр.

- Височина на фоторамките: между 150 см. и 280 см.

- Дизайн на фоторамките: индивидуален, по идея на Възложителя, обвързани с визията на фестивала.

- Разновидност на фоторамките: по 1 бр.от всеки вид.

- Материал за изработка: винил/ПВЦ/Картон

- Закрепване: твърд външен кант с размерите на фоторамката

15. Микросъбитие „Фестивални отпечатъци”

Описание:

Микросъбитието „Фестивални отпечатъци” включва обособена зона, където всеки един гост или участник на иновативното културно събитие ще има възможността да остави свой отпечатък на длан или стъпало, заедно с послание. За да бъде успешно реализирано това микросъбитие трябва да бъдат осигурени материали - бои, плат и рамки.

Параметри

1.      Цветове на боите - минимум 7 основни цвята:

- х 10 бр. от всеки цвят х 0.700кг.

2. Характеристика на боите - устойчиви на метеорологични условия;

3. Брой на платната за рисуване на фестивални отпечатъци: 10бр.

-размер на платното: 10 бр. с ширина: 40 см. и дължина 100 см. за всяко от тях.

4. Материя на плата: лен или промазано платно;

5. Цвят на плата: бял;

6. Материал на рамките: метални държачи за закрепване:

-10 бр. със следните размери на всеки държач: 40 см. горен държач

-10 бр. със следните размери на всеки държач: 40 см. долен държач

-10 бр. със следните размери на всеки държач: 100 см. среден държач по дължина

16. Микросъбитие „Афтър-парти” за закриване

Описание:

За ефектно и запомнящо се закриване на Карвинг - фестивал ”Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” е планувано и микросъбитието „Афтър-парти”. Необходимо е да се осигурят фойерверки и ефекти, за празничността на събитието. За доброто настроение на всички гости и участници в иновативното културно събитие трябва да бъдат осигурен кетъринг включващ напитки и храни.

Параметри

1. 250 участника участващи в иновативно културно събитие;

2. Организирана дискотека - 1 бр.

3. Осигурени храни и напитки за участници за 250 човека.

Меню за 1 бр. участник:

##### х 1 бр. - безалкохолна напитка от 0.500 л.

##### х 1 бр. - минерална вода от 0.500 л.

##### х 0.100 гр. – ядки

##### х 0.200 гр. - студен сандвич

17.  Логистика на иновативното културно събитие

Описание:

Логистичните услуги за иновативното културно събитие са  важна и необходима част. Те включват транспорта на сценичната техника, декорите, сцени и съоръженията. Друга важна част след транспорта на сценичната техника, декорите, сцени и съоръженията е техният монтаж и демонтаж. За да бъдат съхранени сценичната техника, декорите, сцената и съоръженията и да се осигури обществен ред е предвидено да има охрана в рамките на десетдневното иновативно културно събитие, както и при монтажа и демонтажа на съоръженията. За периода в който ще се проведе карвинг - фестивала трябва да има осигурени химически тоалетни. За да бъде чиста и приветлива зоната на провеждане на иновативното културно събитие трябва да има осигурен екип, който да почиства ежедневно зоната в рамките на 10 дни за издание. Необходимо е да бъде осигурен и специализиран екип, за медицинско обслужване, който да присъства всеки ден от провеждането на иновативното културно събитие.

Параметри

1. Осигурена охрана по време на монтаж и демонтаж на съоръжения, сцени, декори и сценична техника – 2 бр.:

- Първо издание - 1 бр.;

- Второ издание - 1 бр.

2. Брой охраняеми дни по време на иновативното културно събитие – 20 дни:

- Първо издание - 10 дни;

- Второ издание - 10 дни.

3. Брой осигурени химически тоалетни - 10 бр.:

- Първо издание – 5 бр.;

- Второ издание – 5 бр.

4. Брой дни в които да се почиства фестивалната зона – 20 дни:

- Първо издание - 10 дни;

- Второ издание - 10 дни.

5. Брой дни в които да има специализиран екип за медицинско обслужване - 20 дни:

- Първо издание - 10 дни;

- Второ издание - 10 дни.

18. Логистика участници

Описание:

За да имат мобилност участниците по време на иновативното културно събитие, е предвидена логистична услуга, която е свързана с осигуряване на транспорт между микросъбитията в рамките на иновативното културно събитие. За периода на провеждане на карвинг - фестивал „Лясковец пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” трябва да бъде осигурено настаняване и пълен храноден за участниците в иновативното културно събитие (за целия десет дневен период на карвинг - фестивала).

Параметри

1. Брой нощувки - 200 бр.:

- Първо издание – 100 бр.;

- Второ издание – 100 бр.

Забележка: Настаняването на участниците трябва да бъде на територията на гр. Лясковец и/или в непосредствена близост до града (до 5 км) с цел оптимизиране на разходите за транспорт и своевременно им  придвижване до мястото на съответното културно събитие.

2. Брой пълен храноден – 200 бр.:

- Първо издание – 100 бр.

Меню за 1 бр. храноден:

- Закуска: компле - 300гр., кафе/чай

- Обяд: студен сандвич, мин.вода - 0.500л., плод - мин. х 1 бр.

- Вечеря: салата - 300 гр., свинска пържола с гарнитура - 400гр., плод -различни видове - мин. х 2бр.

- Второ издание – 100 бр.

Меню за 1 бр. храноден:

- Закуска: компле – 300 гр., кафе/чай

- Обяд: студен сандвич, мин.вода - 0.500 л., плод - мин. х 1 бр.

- Вечеря: салата - 300 гр., свинска пържола с гарнитура – 400 гр., плод -различни видове - мин. х 2бр.

3. Брой транспортни места – 200 бр.:

- Първо издание – 100 бр.

Транспортиране на 100 бр. участника от различни точки на България (4000 км. - отиване и връщане)

Второ издание – 100 бр.

Транспортиране на 100 бр. участника от различни точки на България (4000 км. - отиване и връщане)

3.3.2. Задачи по обособена Позиция № 2 „Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на Фестивала”:

| Задача 1. Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори-винил ”Улица на фестивала - Кралство на зеленчуците” |  |
| --- | --- |
| - Продукт: Разработени с уникален дизайн, отпечатани и монтирани винилови декори „Кралството на зеленчуците”. | Индикатор: отпечатани и монтирани 1500 кв. метра винилови транспаранти - цветни, с индивидуален дизайн и формат. - Първо издание: 1500 кв. м. цветен винил за „обличане” на фестивалната улица. |

| Задача 2. Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт макети за провеждане на фестивала. |  |
| --- | --- |
| 1.1.Продукт: Разработени с уникален дизайн, отпечатани и монтирани винилови декори „Кралството на зеленчуците”. | Индикатор: Отпечатани и монтирани 500 кв. метра винилови декори, с индивидуален дизайн и формат. - Първо издание: 500 кв. м. цветен винил за „обличане” на фестивалната улица. |

| Задача 3. Изработка, дизайн и монтаж на винилова входна арка на събитието |  |
| --- | --- |
| 1.1. Продукт: Разработени с уникален дизайн, отпечатана и монтирана винилова входна арка за улица”Кралството на зеленчуците”. | Индикатор: изработена и монтирана 300 кв. метра винилова входна арка, с индивидуален дизайн и формат. - Първо издание: 300 кв.м. цветна входна арка. |

1. Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори - винил ”Улица на фестивала - Кралство на зеленчуците”

Описание:

Цветният дизайн и „обличането” на фестивалната улица е основна дейност имаща за задача да придаде иновативност, празничност, стил и уникалност на културното събитие в Лясковец. От това как ще бъде изпълнен и как ще бъде ”облечена” улицата на фестивала зависи до голяма степен неговият успех.

Улицата трябва да има нова визия, изключителна привлекателност, да носи в себе си послания за зеленчуците и градинарството, настроение и почерк на събитието.

Параметри :

1. Кв. метра винил за „обличане” на улица ”Кралството на градинарството”:

- Първо издание – 1500 кв. м. изработен, отпечатан и монтиран винил.

2. Закрепване, обезопасяване, монтаж и демонтаж, вкл. против метеорологични условия - ДА.

3. Осигурена допълнителна безопасност: ДА

2. Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт макети за провеждане на фестивала.

Описание:

Сценичните и арт-макети довършват цялостната визия на фестивала. Те ще бъдат разположени на различни места около зоните на провеждане на събитието, ще носят допълнителни послания за участници и гости, ще осигурят идейна завършеност.

Параметри :

1. Кв. метра винилови декори и макети - сценични и арт:

- Първо издание – 500 кв. м. - изработени, монтирани и демонтирани цветни арт-декори и макети.

2. Закрепване, обезопасяване, монтаж и демонтаж, вкл. против метеорологични условия - ДА.

3. Осигурена допълнителна безопасност: ДА

3. Изработка, дизайн и монтаж на винилова входна арка на събитието

Описание:

Входната арка е първия символ на фестивала който ще е видим, по него ще се ориентират всички участници и гости. Входната арка ще обособи улицата на събитието, ще има уникален дизайн и ще оформи визията на фестивалното пространство.

Параметри :

1. Кв. метра винилова цветна арка:

- Първо издание - 300 кв.м. - изработена, монтирани и демонтирани цветна арка.

2. Закрепване, обезопасяване, монтаж и демонтаж, вкл.против метеорологични условия - ДА.

3. Осигурена допълнителна безопасност: ДА

# 4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

4.1 Продължителност

Срокът на изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора за изпълнението й и приключва с края на проект Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” м. април 2013 г.

5. ПЛАЩАНИЯ

5.1 Схема на плащане:

5.1.1. За обособена позиция I „Подготовка, техническо обезпечаване, логистика и провеждане иновативно културно събитие „Карвинг фестивал”:

Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение и се предвиждат следните плащания:

1. Авансово плащане – 20 % от договорената сума по настоящият договор, се заплаща на изпълнителя в 30 дневен срок от сключване на договора;

2. Междинни плащания – 40 % след приключване на първото издание на фестивала, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на фактура оригинал и подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнението, одобрен от Възложителя;

3. Окончателно плащане – 40 % окончателно ще бъде това плащане, което ще се извърши за хронологически последната изработена задача за второто издание от фестивала, съгласно хода на изпълнението на проекта и изискванията на Възложителя;

5.1.2. За обособена позиция II „Изработка, дизайн и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за провеждане на „Карвинг фестивал”:

Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение и се предвиждат следните плащания:

1. Авансово плащане – 20 % от договорената сума по настоящият договор, се заплаща на изпълнителя в 30 дневен срок от сключване на договора;

2. Междинни плащания – 40 % след приключване на първото издание на фестивала, платими в срок до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на фактура оригинал и подписване на приемно-предавателен протокол за изпълнението, одобрен от Възложителя;

3. Окончателно плащане – 40 % окончателно ще бъде това плащане, което ще се извърши за хронологически последната изработена задача за второто издание от фестивала, съгласно хода на изпълнението на проекта и изискванията на Възложителя;

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят е длъжен да:

- да изпълни в срок и с необходимото качество предвидените мерки и дейности за промотиране на иновативното културно събитие.

- да спазва изискванията за публичност и информираност съгласно ,,Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”;

- да съгласува изпълнението на всички предвидени мерки с Възложителя;

- да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им;

- Изпълнителят трябва да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Лясковец и Договарящия орган по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, проект Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, както следва:

- да осигурява достъп за извършване проверки на място и одити, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- да докладва за възникнали нередности;

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;

- да информира Възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

- да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта;

- да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Насоките за публичност, публикувани на Интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013” - www.bgregio.eu.

Утвърдил:

Мария Маринова -

Ръководител проект

Изготвил:

Даниела Маринова -

Технически сътрудник