У В Е Д О М Л Е Н И Е

Долуподписаните възложител, изпълнител, инвеститорски контрол и технически ръководител на обекта по сключения Договор за СМР №.............../.................2015 г., уведомяваме Проект „Красива България” (ПКБ), че приемаме изложените по-долу указания и същите ще бъдат спазени.

УКАЗАНИЯ

I. Указания за хронологията на актуване, проверка на актовете и плащане

1. Изпълнителят по горецитирания договор за СМР изпраща Подробна количествена сметка (ПКС) по електронен път в Регионалното звено за изпълнение на ПКБ (РЗИПКБ), което оперативно управлява дейността по споразумение и извършва контрол по изпълнението на обекта.

2. РЗИПКБ посещава обекта (след предварително уточнение с изпълнителя за датата на посещение) и извършва проверка за съответствие на посочените в ПКС количества с действителните количества на място.

3. РЗИПКБ съгласува ПКС чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува ПКС”, но само в случай, че е налице съответствие между количествата в ПКС и количествата на място.

4. Изпълнителят изготвя акта за действително извършени видове СМР към периода (Приложение – Акт за СМР) на база съгласуването по т. 3 от РЗИПКБ.

5. Изпълнителят подготвя и предоставя на възложителя за съгласуване документите по приложение №2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 или по приложение №3 към чл. 4, ал. 1, т. 3 от договора за СМР (документи, необходими за извършване на междинно или окончателно плащане от страна на МТСП), които той следва да съгласува.

6. Изпълнителят окомплектова всички документи по приложение №2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 или по приложение №3 към чл. 4, ал. 1, т. 3 от договора за СМР и ги изпраща за проверка в РЗИПКБ и за последващо разплащане.

7. В случай на констатирани от РЗИПКБ несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите по т. 6, РЗИПКБ уведомява изпълнителя по електронен път и изисква от него същите да бъдат отстранени.

8. Плащането на всеки акт се извършва от МТСП в срок до 25 работни дни, като срокът започва да тече от следващия ден на представяне в РЗИПКБ на коректно изготвени и попълнени документи.

II. Указания за реда и условията за признаване на допълнителни количества СМР, на нови видове СМР и на всички подлежащи на закриване видове СМР

А. Допълнителни количества СМР

1. Необходимостта от извършване на допълнителни количества СМР се констатира с Протокол за допълнителни количества СМР, съставен и подписан от възложител или оправомощено от него лице, изпълнител, проектант (при необходимост) и строителен надзор (при необходимост), в който се описва местонахождението на допълнителните количества, както и причините за извършването им. Неразделна част към протокола са подробен снимков материал и данни с ориентировъчни количества.

2. Протоколът, снимковият материал и данните с ориентировъчни количества по т. 1 се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път.

3. В случай, че протоколът, снимковият материал и данните с ориентировъчни количества по т. 1 не дават пълна картина относно допълнителните количества СМР, РЗИПКБ може да направи оглед на място за изясняване на тези допълнителни количества.

4. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на допълнителните количества СМР единствено след съгласуване на протокола по т. 1 от РЗИПКБ чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за допълнителни количества СМР”.

5. Съгласуваните от РЗИПКБ допълнителни количества СМР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол за качество и количество, вкл. замерване, от страна на РЗИПКБ.

6. ПКБ не признава, а МТСП не заплаща изпълнени и актувани допълнителни количества СМР, които не са съгласувани от РЗИПКБ по описания по-горе ред.

Б. Нови видове СМР

1. Необходимостта от извършване на нови видове СМР и местоположението им се описват в заповедната книга на обекта (при издадено разрешение за строеж) и в Протокол за нови видове СМР, съставен между възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост). Неразделна част към този протокол са подробен снимков материал и ПКС за нови видове СМР (Приложение – ПКС за нови СМР).

2. Изпълнителят изготвя анализи на единични цени за новите видове СМР (на база СЕК), съгласно условията на сключения договор за СМР. Тези анализи се одобряват от възложителя или оправомощено от него лице.

3. Протоколът, снимковият материал и ПКС за нови видове СМР по т. 1, заедно с одобрените анализи по т. 2, се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път.

4. В случай, че протоколът, снимковият материал и ПКС за нови видове СМР по т. 1 и одобрените анализи по т. 2 не дават пълна картина относно новите видове СМР, РЗИПКБ може да направи оглед на място за изясняване на тези нови видове.

5. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на новите видове СМР единствено след съгласуване на протокола по т. 1 от РЗИПКБ чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за нови видове СМР”.

6. Съгласуваните от РЗИПКБ нови видове СМР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол за качество и количество, вкл. замерване, от страна на РЗИПКБ.

7. ПКБ не признава, а МТСП не заплаща:

- изпълнени и актувани нови видове СМР, които не са съгласувани от РЗИПКБ по описания по-горе ред;

- изпълнени и актувани нови видове СМР, свързани с операции и дейности за осигуряване на безопасни условия на труд по време на строителния процес или за временно строителство.

В. Подлежащи на закриване видове СМР

Изпълнителят доказва пред регионалното звено на ПКБ всички подлежащи на закриване видове СМР с представени:

- подписан акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – приложение №12 (обр. 12) към чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (при издадено разрешение за строеж) или Приложение – Акт за подлежащи на закриване СМР на ПКБ (в останалите случаи);

- подробен снимков материал на CD.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................................                  ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ: .............................

(име, подпис и печат)                                                                               (име и подпис)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ................................                  ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ: ..........................

(име, подпис и печат)                                                                                (име и подпис)

Дата: ...................2015 г.