УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР

По време на изпълнение на СМР/СРР често възникват неточности в количествата по някои позиции от Приложение – КСС-договор, както и необходимост от нови видове СМР/СРР. В тази връзка, за да се предвидят необходимите за изпълнението им средства, е наложително да са коректно и точно изяснени допълнителните количества и новите видове СМР/СРР за цялостно завършване на обекта.

Предвид горното, в случаите на допълнителни количества и/или на нови видове СМР, следва да се попълнят и подпишат Приложение – Протокол за допълнителни СМР и/или  Приложение – Протокол за нови СМР, като към тях се приложат подробен снимков материал, заповеди, предписания и др., доказващи необходимостта от изпълнението им. При съставянето на протоколите за допълнителните количества и нови видове СМР/СРР трябва да се спазват следните изисквания:

      - Да се опише възникналата необходимост от изпълнението на допълнителни количества и/или нови видове СМР/СРР, като задължително се уточнява точното място на обекта,  на което ще се изпълняват;

- Предвидените допълнителни количества и нови видове СМР/СРР трябва да обхващат  цялостното завършване на обекта. Посочените количества следва да са цели числа, а точните количества се доказват в съответната подробна количествена сметка (ПКС) след изпълнението и замерването им. Отчитането на допълнителните количества и новите видове СМР/СРР се извършва в последния Акт към Приложение - Протокол за корекционна сметка;

- Наименованието на новия вид СМР/СРР трябва коректно и точно да отразява вида на операциите, включени в него (на база СЕК). В случай на операции с доставка и монтаж, двете операции се отразяват в една позиция;

- Специално внимание следва да се обръща на датите на протоколите, които трябва да са преди започване изпълнението на допълнителните количества и/или новите видове СМР/СРР.

Забележка: След изготвяне и подписване на протоколите за допълнителни количества и/или за нови видове СМР и след съгласуването им от РЗИПКБ, за новите видове СМР/СРР задължително се съставят анализи, с номерация следваща последната позиция от Приложение – КСС-договор.